УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

администрации Сортавальского

муниципального округа

от  28 апреля 2025 г. № 856

План мероприятий по организации весенней сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров на ней

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение информации о проведении ярмарки до сельхозпредприятий Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, предприятий оптовой торговли, реализующих продовольственную группу товаров, семена, посадочный материал (саженцы, рассаду и др.), удобрения, садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. | Комитет по экономике | до 24.05.2025г. |
| 2 | Организация выполнения подготовительных работ на месте проведения ярмарки (уборка территории ярмарки) | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) | до 24.05.2025г. |
| 3 | Заключение договоров: - на вывоз твердых коммунальных отходов с учетом количества торговых мест и объемов отходов с каждого торгового места, установку контейнеров для сбора отходов в период проведения ярмарки; - с участниками ярмарки на возмещение затрат по организации ярмарки. | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) | до 24.05.2025г. |
| 4 | Организация работ по установке в месте проведения ярмарки информации с указанием срока проведения ярмарки, режима работы; схемы размещения торговых мест. | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) Комитет по экономике | до 24.05.2025г. |
| 5 | Осуществление координации работы участников ярмарки по текущему содержанию места проведения ярмарки. Обеспечение своевременной уборки и вывоз твердых коммунальных отходов. Обеспечение наличия средств оказания первой медицинской помощи, контрольных весов. | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) | с 24.05. по 25.05.2025г. |
| 6 | Определение места для оказания услуг общественного питания. | Комитет по экономике | до 24.05.2025г. |
| 7 | Подготовка схемы размещения торговых мест, с учетом стоянок автотранспорта. | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) Комитет по экономике | до 24.05.2025г. |
| 8 | Сбор заявок от участников ярмарки | Комитет по экономике | до 24.05.2025г. |
| 9 | Предоставление хозяйствующим субъектам торговых мест на ярмарке | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) | с 24.05. по 25.05.2025г. |
| 10 | Расстановка на территории ярмарки участников | МБУ ДО СШОР СМО (Евсеев А.А.) Комитет по экономике | с 24.05. по 25.05.2025г. |
| 11 | Работа со СМИ по проведению мероприятий ярмарки (рекламная информация о месте, сроках проведения, режиме работы ярмарки, подготовке, итогах). | Комитет по экономике | с 05 мая. по 30.05.2025г. |
| 12 | Контроль за работой ярмарки. | Комитет по экономике | с 24.05. по 25.05.2025г. |
| 13 | Дежурство специалистов Комитета по экономике | Комитет по экономике | с 24.05. по 25.05.2025г. |
| 14 | Подведение итогов ярмарки (сбор информации об объемах реализованных товаров и ценах). | Комитет по экономике | с 24.05. по 25.05.2025г. |