Приложение

Утвержден

решением ТИК г. Сортавала

от 19.08.20г. № 204/605-3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов   
Совета Сортавальского городского поселения первого созыва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | | | | | | | **11 августа 2020 года** | |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | | | | | | | **14 августа 2020 года** | |
| **День голосования** | | | | | | | **8 ноября 2020 года** | |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | | | **Срок исполнения в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | | |
| 1. | Назначение выборов депутатов Совета Сортавальского городского поселения, во вновь образованном муниципальном образовании | | | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 9 августа и не позднее 19 августа 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | | | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА | | | | | | | | |
| 3. | Утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Сортавальского городского поселения, вновь образованного муниципального образования | | | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 19 августа 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 4. | Официальное опубликование в средствах массовой информации схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение | | | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения | Не позднее 24 августа 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 28 сентября 2020 года | | Глава местной администрации муниципального района, глава местной администрации поселения | |
| 6. | Составление списков избирателей | | | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования | Не позднее 12 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 7. | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | | | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования | Не позднее 12 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | | | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | | | С За 10 дней до дня голосования | С 28 октября 2020 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 7 ноября 2020 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | | | |
| 12. | | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | | За 50 - 30 дней до дня голосования | С 18 сентября по 8 октября 2020 года | | ЦИК Карелии, Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | | |
| 13. | | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее чем за 42 дней до дня голосования | | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 26 сентября 2020 года | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | | | Избирательные объединения |
| 15. | | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее чем за 42 дней до дня голосования | | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее 26 сентября 2020 года | | | Избирательные объединения |
| 16. | | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | | | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 17. | | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Не позднее 17 августа 2020 года | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 18. | | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19. | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее чем за 42 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее 26 сентября 2020 года до 18 часов по московскому времени | | | Кандидаты |
| 20. | | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала |
| 21. | | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | | В течение 48 часов после регистрации | | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала |
| 6. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | | |
| 22. | | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 23. | | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 24. | | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 2 ноября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 ноября 2020 года | | Зарегистрированный кандидат | |
| 25. | | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному или многомандатному избирательному округу | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 2 ноября 2020 года | | Избирательные объединения | |
| 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | | |
| 26. | | Агитационный период | | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения | | |
| 27. | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | | Не ранее чем за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Не ранее 10 октября 2020 года и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Зарегистрированные кандидаты | | |
| 28. | | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 3 ноября по 8 ноября 2020 года | Средства массовой информации | | |
| 29. | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 августа 2020 года | Орган  исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ | | |
| 30. | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 29 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | | |
| 31. | | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 19 августа 2020 года | Органы местного самоуправления | | |
| 32. | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | | |
| 33. | | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 сентября 2020 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона  Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | | |
| 34. | | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала | | |
| 35. | | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и предоставление данных такого учета в комиссию | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 ноября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | | |
| 36. | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 13 сентября 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | |
| 37. | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | До начала распространения соответствующих материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | | |
| 38. | | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | | В течение 3 дней со дня подачи заявления | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления | | |
| 39. | | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | | |
| 40. | | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала | | |
| 41. | | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 октября 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала | | |
| 42. | | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее 4 ноября 2020 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации | | |
| 43. | | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее 4 ноября 2020 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты | | |
| 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | | |
| 44. | | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) | | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 23 августа 2020 года | | Органы местного самоуправления | |
| 45. | | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 46. | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | | Кандидаты | |
| 47. | | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | | Не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - 1 раз в три операционных дня | Не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - 1 раз в три операционных дня | | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" | |
| 48. | | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 49. | | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | | В течение трех дней со дня получения | В течение трех дней со дня получения | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 50. | | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | | Кандидаты | |
| 51. | | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: | |  |  | |  | |
| 51.1. | | Первый финансовый отчет | | Одновременно с представлением документов для регистрации | Одновременно с представлением документов для регистрации | | Кандидаты | |
| 51.2. | | Итоговый финансовый отчет | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты, граждане являвшиеся кандидатами | |
| 52. | | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | | В течение пяти дней со дня их поступления | В течение пяти дней со дня их поступления | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 53. | | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 54. | | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | | |
| 55. | | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 56. | | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования | | За 10 - 4 дней до дня голосования | С 28 октября по 3 ноября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 57. | | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования | Не ранее 4 ноября 2020 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 58. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования , а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Не позднее 6 ноября 2020 года , а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 59. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 28 октября 2020 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 60. | | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | | Участковые избирательные комиссии,  Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 61. | | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 18 октября 2020 года | | Участковые избирательные комиссии,  по решению Территориальной избирательной комиссии г. Сортавала | |
| 62. | | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 27 октября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 63. | | Голосование | | С 8 часов до 20 часов по московскому времени В день голосования | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 8 ноября 2020 года | | Участковые избирательные комиссии | |
| 64. | | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 65. | | Принятие решения о результатах выборов | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 ноября 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |
| 66. | | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | | В пятидневный срок после определения результатов выборов | В пятидневный срок после определения результатов выборов | | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования | |
| 67. | | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | | Не позднее чем через 1 месяцев со дня голосования | Не позднее 8 декабря 2020 года | | Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала | |