Приложение 1 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сортавальского муниципального  района «Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015- 2017годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Совет Сортавальского муниципального района | шт. | 14.11.2014 года | Не позднее 20.11.2015 | 20.11.2015 |  |
| 1.1.2 | Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Совет Сортавальского муниципального района | шт. | 07.04.2014 года | Не позднее 01.05.2015 | 23.04.2015 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 0,0 | До 10 | 3,4 | В 2014 году реализовывались только ведомственные программы В 2015 году реализовалась только одна муниципальная программа |
| 2.1.2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств Сортавальского муниципального района | % | 92,6 | Не менее 95 | 93,2 | Отклонение связано с невыполнением уточненного плана по доходам |
| 2.1.3 | Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану | % | 110,7 | От 80 до 120 | 106,8 |  |
| 2.1.4 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.6 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.7 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | % | 2,5 | 1,3 | 2,1 | Отклонение связано с невыполнением уточненного плана по доходам |
| 2.1.8 | Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | % | 0,0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | % | 1,4 | Менее 15 | 1,75 |  |
| 3.1.2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета | % | 11,4 | Менее 30 | 5,04 |  |
| 3.1.3 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 26,2 | Менее 100 | 40,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета | % | 3,4 | Не менее 3,0 | 2,7 | Отклонение, связано с увеличением в течение 2015 года расходной части местного бюджета с 621 767,1 тыс. руб., до 774 005,8 тыс. рублей |
| 4.1.2 | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 80 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2 к отчету

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы  Сортавальского муниципального  района

«Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы» за 2015 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организация составления и исполнения местного бюджета | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | своевременное и качественное планирование местного бюджета и формирование отчетности об исполнении местного бюджета | Да/нет | да | да |  |
| 2 | развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | обеспечение составления и исполнения местного бюджета в программном формате | Да/нет | да | Нет | Изменение социально-экономической ситуации в Российской Федерации принятие решений о формировании однолетнего бюджета, приводящее к нецелесообразности разработки среднесрочных и долгосрочных муниципальных программ |
| 3 | Организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | Размещение муниципальными учреждениями на сайте bus.gov.ru информации о муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, а также эффективность полномочий главных распорядителей бюджетных средств | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента | Да/нет | да | да |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | Менее 100 | 40,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расходы на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | % | Менее 15 | 1,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем дефицита бюджета | % | 10 | 13,76 | безусловное исполнение обязательств по оплате труда декабрь месяц в декабре |
|  |  |  |  |  |  |  | Предельный объем заимствований (не превышение суммы направляемой на погашение дефицита бюджета и погашение долговых обязательств) | % | 100 | 112,4 | отсутствие собственных доходов на безусловное исполнение обязательств по оплате труда декабрь месяц в декабре |
| 2 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | планирование расходов местного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу | Да/нет | да | да |  |
| 3 | Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Сортавальского муниципального района | Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | своевременное исполнение всех принятых Сортавальским муниципальным районом долговых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу | Да/нет | Да | Да |  |
| Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | осуществление ревизий (проверок) муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий Сортавальского муниципального района | Отдел по контролю и противодействию коррупции администрации Сортавальского муниципального района | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | Х | объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета | % | Не менее 3 | 2,7 | увеличение в течение 2015 года расходной части местного бюджета с 621 767,1 тыс. руб., до 774 005,8 тыс. рублей |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3 к отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы» за 2015 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы | всего | X | X | X | X | 22 640,0 | 27 658,0 | 26 660,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы - Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 002 | X | X | X | 22 082,0 | 27 059,1 | 26 079,3 |
|  |  | соисполнитель Администрация Сортавальского муниципального района | 001 | X | X | X | 558,0 | 598,9 | 581,6 |
| Подпрограм- ма 1 | Организация бюджетного процесса | всего | 002 | X | X | X | 16 082,0 | 18 459,1 | 18 157,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление Сортавальского муниципального района | 002 | X | X | X | 16 082,0 | 18 459,1 | 18 157,8 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0814215 | 121 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 111 | 106,0 | 121,0 | 121,0 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 121 | 6 856,0 | 7 957,3 | 7 700,8 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 122 | 3,0 | 524,6 | 524,4 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 242 | 140,2 | 602,7 | 578,3 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 244 | 236,0 | 512,2 | 495,2 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 851 | 4,8 | 4,8 | 1,5 |
|  |  |  | 002 | 0106 | 0817001 | 852 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | 002 | 1401 | 0814215 | 511 | 8 649,0 | 8 649,0 | 8 649,0 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | исполнитель основного мероприятия (Финансовое управление Сортавальского муниципального района) | 002 | Х | Х | Х | 6 000,0 | 8 600,0 | 7 921,5 |
|  |  |  | 002 | Х | Х | Х | 6 000,0 | 8 600,0 | 7 921,5 |
|  |  |  | 002 | 1301 | 0827001 | 730 | 6 000,0 | 8 096,0 | 7 417,5 |
|  |  |  | 002 | 1301 | 0824305 | 730 | 0,0 | 504,0 | 504,0 |
| Подпрограмма 3 | Осуществление контроля в финансово- бюджетной сфере | Ответственный исполнитель - Администрация Сортавальского муниципального района | 001 | Х | Х | Х | 8 649,0 | 8 649,0 | 8 649,0 |
|  |  |  | 001 | Х | Х | Х | 558,0 | 598,3 | 581,6 |
|  |  |  | 001 | 0104 | 0837001 | 121 | 558,0 | 598,3 | 581,6 |

Приложение 4 к отчету

Информация

о расходах бюджета Сортавальского муниципального района, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы» за 2015 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами на 2015-2017 годы | Всего |  |  | 26 756,7 | 26 660,9 |
|  |  | бюджет Сортавальского муниципального района (бюджет СМР) |  | средства бюджета СМР | 18 020,7 | 16 920,9 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджета Республики Карелия | 8 736,0 | 9 740,0 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация бюджетного процесса | Всего |  |  | 17 558,4 | 18 157,8 |
|  |  | бюджет СМР | средства бюджета СМР |  | 8 822,4 | 9 421,8 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджета Республики Карелия |  | 8 736,0 | 8 736,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджетов поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего |  |  | 8 600,0 | 7 921,6 |
|  |  | Бюджет СМР | средства бюджета СМР |  | 8 600,0 | 6 917,6 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджета Республики Карелия |  | 0,0 | 1 004,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджетов поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Осуществление контроля в финансово - бюджетной сфере | Всего |  |  | 598,3 | 581,6 |
|  |  | Бюджет СМР | средства бюджета СМР |  | 598,3 | 581,6 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджета Республики Карелия |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет СМР из бюджетов поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  |  | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.